2018年度省商务厅现代服务业发展

专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2018年省财政预算安排现代服务业发展用途专项资金11,900万元，安排用于商贸流通事项11,900万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1.项目实施主要内容。2018年度现代服务业发展专项资金项目用于促消费扩内需，支持拓展内销市场，推动消费升级，支持电子商务进农村综合示范工作，推进重要产品追溯体系建设，建立内贸流通发展指标体系，加快内贸工作创新发展。

2.项目实施程序。现代服务业发展专项资金采取项目法和因素法分配项目。资金的实施程序严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2016〕86号）及《广东省商务厅财政专项资金管理规定》（粤商务财字〔2016〕2号）的有关规定执行。采取项目制方式分配的专项资金，资金管理处室需在年度预算编制环节同步启动项目库的申报、入库排序、审批等工作。资金管理处室按照工作计划和资金支持方向，会财务处制定申报指南，经厅领导同意后，联合省财政厅发布。采取因素法切块的专项资金，资金管理处室在预算编制环节，会财务处制定资金管理使用工作通知，经厅领导审核同意后，联合省财政厅发布。各项专项资金事项的申报、汇总、审核、专家评审、研究报批、公示、下达项目通知、资金拨付等环节，工作规范，措施到位。各资金事项规范执行项目政府采购、招投标、建设、验收等规定。

（三）自评情况。

对照《项目支出类绩效自评指标体系》标准，2018年度现代服务业发展用途专项资金自评得分为91.6。自评等级优秀。

1.论证决策4分。预算编制期间，资金管理处室在当年专项资金安排基础上，研究下一年度资金具体使用方向、支持对象、支持内容和范围、总体绩效目标等，提出专项资金需求。需要申请增加、减少、收回的，由资金管理处室提出具体变更意见，综合以往年度资金执行情况及下一年度工作目标统筹汇总，形成下一年度专项资金预算安排草案，报请厅领导批准后报送省财政厅。根据省财政厅下达给我厅的专项资金预算控制数结合项目储备情况，结合资金管理处室提出的预算变更、调整意见和项目申报、项目库储备情况，提出专项资金安排总体计划，经厅长办公会议审定后办理报批手续。

2.目标设置6分。资金在预算申报阶段按照实施内容和进度设定了三年的总体绩效目标和阶段性目标，包含了产出指标、效益指标，个性化指标设置共4个，定量指标4个，目标设置可衡量。

3.保障措施2分。我厅制定《广东省商务厅财政专项资金管理规定》对项目的预算编制、年度安排总体计划、申报、入库作出了相关规定，各项目单位在申报时，按照项目库管理要求及申报指南（申报通知）中的条件和程序、监督检查和绩效管理要求进行。并按照《关于告知2018年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财工 〔2018〕 22号）要求，厅领导非常重视资金落实情况，厅里每月通报进度，要求各资金主管业务处室做好资金安排进度计划，督促处室及时跟进资金使用情况。

4.资金到位5分。2018年省财政下达我厅外经贸发展用途11,900万元。省财政厅以粤财工〔2017〕368号文、粤财工〔2018〕22号文等文件下达了资金，资金到位共11,900万元，资金到位率100%。

5.资金分配3分。2018年现代服务业发展用途资金按照业务实际和申报工作开展情况，支持电子商务发展、商贸流通标准化试点城市建设、重要产品流通追溯体系建设、拓展内销市场等内容。采取因素法分配的资金，资金管理处室确定相关分配因素和权重进行测算，提出明细分配计划。采取项目制分配的资金。按项目申报、汇总、初审、组织评审、审核、研究明细分配计划、公示、下达项目计划通知、省财政厅按财政预算级次拨付资金等环节完成。

6.资金支付2.6分（资金支出率扣3.4分）。2018年度我厅外经贸发展用途资金11,900万元，资金下达11,900万元，下达率100%。其中，商贸流通事项11,900万元，各地市实际支出5,420.6万元，支出率43.35%。

7.支出规范性6分。资金由省、市财政部门直接支付各项目单位，各用款单位均严格按照有关财务制度审批支付资金，支出明细账清晰，未发现超范围、超标准支出，未发现截留、挤占、挪用资金的情况，会计核算规范，严格执行财会制度，专账核算，支出凭证合规有效。

8.实施程序4分。根据省级财政专项资金管理办法、申报指南的规定要求，专项资金的申报、汇总、审核、组织评审、集体研究、公示、下达项目通知、资金拨付等环节，项目单位在组织项目申报编制、立项、预算审核、实施招投标或政府采购、实施建设、完工审核验收、办理结算支付等环节工作规范，措施到位。

9.管理情况3分（监督有效性扣1分）。我厅各业务处室对专项资金支持的项目情况，采取定期或不定期进行检查、监控和督促。及时跟踪求各单位按预设绩效目标跟踪推进进度，予以提醒督促，加快推进项目进度。我厅收到省财政厅《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24号）后，立即组织各有关业务处室开展绩效自评工作，各有关业务处室及时布置项目使用单位逐条对照各项目设定绩效目标对资金进行绩效评价，2018年度现代服务业发展用途资金共收到主管业务处室汇总报送的4份自评材料，确保资金使用规范有效。

10.预算控制3分。我厅分别以《广东省商务厅关于下达2018年促进经济发展专项资金（电子商务）项目计划的通知》（粤商务电函〔2018〕54号）、《广东省商务厅关于印发2018年商贸流通标准化建设试点事项申报指南的通知》（粤商务建函〔2018〕330号）、《广东省商务厅关于下达2018年促进经济发展专项资金（重要产品流通追溯体系建设）项目计划的通知》(粤商务秩函〔2018〕44号)、《广东省商务厅关于下达2018年促进经济发展专项资金（拓展内销市场）项目计划的通知（粤商务交函〔2018〕85号）》下达了各项目，经汇总各项目情况，专项资金所支持项目单位均按资金支持内容开展落实，除个别项目由于验收不通过、地市对项目用途把握不准确、项目前期工作耗时较长等原因未能在预算年度内形成实际支出，资金与项目需求基本匹配，能够保障项目开展，实际支出未超过预算计划。

11.成本控制2分。项目实施与同类项目或市场价格比较，各项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

12.完成进度及质量23分（因个别项目未通过验收，扣2分）。各项目均完成年初设定的绩效目标，考虑到个别项目未通过验收，资金实际支出未达到100%。

2018年，省级电子商务进农村综合示范创建项目支持海丰县、英德市、梅县区、等9个县开展省级电子商务进农村综合示范建设。截止2019年3月31日，省级示范县示范县累计建设县级电商服务中心8个，村级电商服务站点714个，开展各类型电商人才培训3,651人次。推进梅州、阳江、湛江、韶关等4个城市作为2018年我省推广商贸流通标准化的试点城市。重要产品流通追溯体系建设正稳步地推进，全省已有19个市建立肉菜流通追溯管理平台，完成了1,160个节点企业的建设任务。组织开展国内重点经贸活动11场，与国内兄弟省区开展商务交流活动20场。

13.效果性23分（因个别项目未通过验收影响资金整体使用效果，扣2分）。2018年，据商务部反馈数据，我省农村网络零售额达665.5亿元，同比增长35.3%。商贸流通标准化试点城市建设使用标准化托盘、叉车作业、标准化货架进行作业后，各实施单位综合物流成本有所降低，基本达到下降10%的水平。重要产品流通追溯体系建设初步实现与省平台的互联互能，在提升肉菜等食品安全综合管理服务水平，构建安全透明的食品生产消费环境等方面取得了较好成效。拓展内销市场方面，资金的使用落实了省委、省政府主办或重点交办的经贸活动，国家部委和兄弟省市区政府主办的经贸活动，开了展扶贫协作省区开展投资促进和经贸交流会等活动。支持广东企业开拓国内其他地区内销市场。

14.公众满意度5分。根据各项目收集的反馈情况来看，受调查的企业反映较为满意。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

一是激发居民消费潜力，大力推动消费升级。大力推动电子商务进农村综合示范工作，全省农村电商公共服务体系日益完善。开展促销费“广货品牌推广、拓展省外市场专题”研究。形成了工作思路并提出了推动广货品牌拓展省外市场的促消费政策措施。完善城市配送服务体系，“标准化托盘共享”经验列入全国内贸流通体制改革典型经验。使用标准化托盘、叉车作业、标准化货架进行作业大幅减少了装卸和接货时间，装卸效率提升2倍以上，采用带板运输后配送全程衔接，零售端接收时间减少20%以上，农产品标准化流通后，损腐率降低25%左右，减少了成本，标准化信息系统的应用，行业理货时间减少，准确率提升，对下级配送点的理货出错率减少12%左右，效率大幅提升。改善消费环境，完善肉菜中药材等重要产品追溯体系建设。

二是推进商务精准扶贫和经济协作，助力打赢脱贫攻坚战。深化农村电商精准扶贫。农村电商培训力度逐年加大，电商助力脱贫攻坚成效日益突显。制定出台《广东省农村电商精准扶贫工作方案（2018-2020年）》，该方案明确以电子商务进农村综合示范工作为抓手，以全省2,277个省定贫困村相对集中区域为重点区域，建档立卡贫困户为重点对象开展农村电商精准扶贫工作，提出我省电子商务助力脱贫攻坚的具体目标与主要任务，为下一步开展农村电商扶贫工作作出具体要求。截止2019年3月底，2018年省级示范县示范县累计建设县级电商服务中心8个，村级电商服务站点714个，开展各类型电商人才培训3,651人次。大力推进省际间经济协作。积极推进东西部扶贫协作，与广西商务厅共同制定《粤桂两省区商务扶贫协作框架协议和工作清单》。大力支持援疆、援藏、援川（甘孜州)工作。加强与黑龙江、甘肃、吉林等重点省份经贸合作，与甘肃、吉林两省商务厅签署合作框架协议，组织广东企业参加兰洽会、哈洽会等重点省际经贸活动，推动广药集团等重点项目签约落户当地。

（二）存在问题。

- 2018年度现代服务业发展专项资金实际支出进度偏低。在收集各地市的实际情况后，主要有几方面原因：一是资金谋划不足，项目储备入库的前期工作不完善，如拓展内销市场部分未使用完资金退回省财政厅，商贸流通标准化试点城市建设下达地市的资金量与项目申报数量不匹配；二是个别地市未能准确把握资金实施内容与政策支持，导致资金进度缓慢，部分项目选择了不适合的进行试点，项目验收不通过的结果。三是部分建设项目需进行前期论证和招投标，为保证项目建设质量，各项目单位普遍采取分阶段按进度支付方式，因此在项目建设未完全结束前，只有部分资金形成实际支出，如电子商务发展项目。

- 改进意见（计划）

- 一是加强项目储备工作，提前统筹谋划资金使用。以项目为导向，严格控制把关，先入库再预算，提高预算的精准度。二是加强对地市的指导和督促。采取现场指导、制定绩效考评方案等措施，有效推进地市的实际进度。三是对内贸项目，目前事前支持容易因市场、土地、经营思路等情况变化导致项目实施内容变化，可思考采取事后支持的方式。针对某一市场基础薄弱、须引导扶持的事项制定五年规划或中长期政策文件，从第二年起，连续对前一年的引导建设项目进行事后奖补，既有利于项目库建设，也有利于优化资金执行效果。

- 其他需要说明的情况

- 省级电子商务进农村综合示范项目参考国家级电子商务进农村综合示范项目管理方式，即2018年当年的示范县，将于2020年第一季度开展全方位的绩效考评。因此各县在推进项目建设过程中，均以2020年初为时间节点，统筹安排项目建设进度。另由于该资金为项目建设资金，为确保项目建设质量，各示范县普遍采取分阶段验收后再付款的拨付方式，因此在项目建设过程中，多数示范县仅支出少量的建设启动资金，无法用单一的资金拨付进度指标来衡量各县绩效情况。建议在考核电子商务进农村综合示范资金使用进度时，可酌情参考各示范县实际签订的委托项目合同金额，而非实际支出金额。